## Matriz principal
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
REQ-001 | Registro de perfil de paciente y alergias declaradas | Funcional | NEG-01 | Nutricionista / PO | Must have | SRS v1.0 | Permite ingresar datos antropométricos del paciente y seleccionar alergias/intolerancias | web/src/components/Patient/PatientForm.jsx | Sprint 1 | Sebastián Villa | TC-EPC-001, TC-EPC-002 | Pasado | 2026-09-15 | Verificado | N/A | 2026-09-15 | Formulario React conectado al estado local de paciente
REQ-002 | Catálogo de alimentos y matriz de incompatibilidades nutricionales | Funcional | NEG-02 | Especialista Nutrición | Must have | SRS v1.0 | Base de datos de alimentos etiquetados con alérgenos e incompatibilidades | web/src/components/Food/FoodDatabase.jsx | Sprint 1 | Sebastián Villa | TC-EPC-003 | Pasado | 2026-09-18 | Verificado | N/A | 2026-09-18 | Estructura JSON con matriz de cruce de ingredientes
REQ-003 | Motor de cruce de alergias y filtrado de dietas incompatibles | Funcional | NEG-02 | Nutricionista / PO | Must have | SRS v1.1 | Descarte automático de alimentos que contengan alérgenos del paciente | web/src/components/Engine/IncompatibilityFilter.jsx | Sprint 2 | Sebastián Villa | TC-EPC-004 | Pasado | 2026-09-20 | Verificado | RFC-EPC-001 | 2026-09-20 | RFC-EPC-001 aprobada para filtrado estricto multi-alergia
REQ-004 | Asignación automatizada de tratamiento nutricional personalizado | Funcional | NEG-03 | Nutricionista Clínico | Must have | SRS v1.1 | Genera la propuesta de tratamiento nutricional semanal excluyendo incompatibilidades | web/src/components/Treatment/TreatmentAssigner.jsx | Sprint 2 | Sebastián Villa | TC-EPC-005 | Pasado | 2026-09-21 | Verificado | N/A | 2026-09-21 | Algoritmo de selección de menús según perfil
REQ-005 | Validación de sustitutos alimentarios permitidos | Funcional | NEG-03 | Nutricionista Clínico | Should have | SRS v1.2 | Sugerir alternativas de alimentos equivalentes sin alérgenos presentes | web/src/components/Treatment/FoodReplacer.jsx | Sprint 3 | Sebastián Villa | TC-EPC-006 | Fallido | 2026-09-23 | En desarrollo | RFC-EPC-002 | 2026-09-23 | Bug detectado en reemplazos con restricciones compuestas
REQ-006 | Generación e impresión de la prescripción nutricional (PDF/Ficha) | Funcional | NEG-04 | Nutricionista / Paciente | Should have | SRS v1.2 | Exportación de ficha e indicaciones nutricionales en formato PDF/imprimible | web/src/components/Export/PrescriptionPDF.jsx | Sprint 3 | Sebastián Villa | TC-EPC-007 | Pasado | 2026-09-22 | Verificado | N/A | 2026-09-22 | Vista optimizada para impresión con CSS print
REQ-007 | Configuración de reglas clínicas de incompatibilidad patología-alimento | Regla de Negocio | NEG-01 | Comité Médico Nutricional | Must have | SRS v1.0 | Parametrización de reglas clínicas (hipertensión-sodio, celíaca-gluten) | web/src/components/Patient/ClinicalRules.jsx | Sprint 1 | Sebastián Villa | TC-EPC-008 | Pasado | 2026-09-16 | Verificado | N/A | 2026-09-16 | Reglas parametrizadas en JS
REQ-008 | Documentación y scripts de ejecución del entorno frontend React/Vite | Soporte | NEG-05 | DevOps / Arq. Software | Must have | SRS v1.0 | Guía de ejecución local, scripts npm y flujo en README raíz y /web | README.md, web/package.json | Sprint 1 | Sebastián Villa | TC-DEV-001 | Pasado | 2026-09-20 | Verificado | PR #1 | 2026-09-20 | Integrado mediante Pull Request #1 en GitHub
REQ-009 | Persistencia de tratamientos e historias clínicas en Cloud | Interfaz | NEG-06 | Arquitecto Software | Could have | SRS v2.0 | Almacenamiento de fichas de tratamiento en API REST / Supabase | web/src/services/patientApi.js | Sprint 4 | Sebastián Villa | TC-EPC-009 | Bloqueado | 2026-09-24 | En desarrollo | RFC-EPC-003 | 2026-09-24 | Bloqueado: pendiente aprobación de esquema RLS
REQ-010 | Alertas en tiempo real de interacciones fármaco-nutriente mediante IA | Innovación | NEG-07 | Innovación Clínico | Could have | SRS v2.0 | Detección proactiva de riesgos de interacción fármaco-nutriente | Sin asignar (Backlog) | N/A | Sebastián Villa | N/A | Pendiente | N/A | Propuesto | RFC-EPC-004 | 2026-09-20 | Propuesto para backlog v2.0 (RFC-EPC-004 rechazada)

## Trazabilidad visual
ID Req. | Título (abrev.) | NEG-01 | NEG-02 | NEG-03 | NEG-04 | NEG-05 | TC-EPC-001 | TC-EPC-004 | TC-EPC-005 | TC-EPC-007 | PatientForm | FilterEngine | Assigner
REQ-001 | Registro perfil | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
REQ-002 | Catálogo alimentos |  | X
REQ-003 | Motor de cruce |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
REQ-004 | Asignación automatizada |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
REQ-005 | Validación sustitutos |  |  | X
REQ-006 | Prescripción PDF |  |  |  | X |  |  |  |  | X
REQ-007 | Reglas clínicas | X | [8 empty] | X
REQ-008 | Docs y scripts |  |  |  |  | X
REQ-009 | Persistencia Cloud
REQ-010 | Alertas IA
TC-WEB-003 | Caso de Prueba |  | X
TC-WEB-004 | Caso de Prueba |  |  | X
TC-WEB-005 | Caso de Prueba |  |  |  | X
TC-WEB-006 | Caso de Prueba |  |  |  |  | X
TC-WEB-007 | Caso de Prueba | [5 empty] | X
TC-WEB-008 | Caso de Prueba | [6 empty] | X
TC-WEB-009 | Caso de Prueba | [8 empty] | X
TC-DEV-001 | Caso de Prueba | [7 empty] | X
COMP-AUTH | Módulo React | X
COMP-CATALOG | Módulo React |  | X |  | X
COMP-TRACKER | Módulo React |  |  |  |  | X
CONFIG-VITE | Módulo React | [7 empty] | X

## Registro de RFCs
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisitos afectados | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
RFC-EPC-001 | Cruce estricto multi-alergia en motor de filtrado | Product Owner | 2026-09-19 | Alta | REQ-003 | IncompatibilityFilter.jsx, SRS v1.1 | Aprobada | 2026-09-20 | Sebastián Villa | Sprint 2 | Implementada
RFC-EPC-002 | Corregir algoritmo de sustitución de alimentos con restricciones compuestas | QA Lead | 2026-09-23 | Alta | REQ-005 | FoodReplacer.jsx, TC-EPC-006 | Aprobada | 2026-09-23 | Sebastián Villa | Sprint 3 | En análisis
RFC-EPC-003 | Persistencia de tratamientos nutricionales en base de datos Cloud | Arq. soluciones | 2026-09-24 | Media | REQ-009 | patientApi.js, SRS v2.0 | En análisis | N/A | Sebastián Villa | Sprint 4 | Pendiente CCB
RFC-EPC-004 | Alertas en tiempo real fármaco-nutriente con IA | Director Clínico | 2026-09-20 | Media | REQ-010 | Plan de proyecto, arquitectura | Rechazada | 2026-09-22 | N/A | N/A | Rechazada

## Catálogo de artefactos
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario / Autor / Revisor | Última actualización | Requisitos vinculados | Artefactos vinculados
SRS-EPC-001 | Documento SRS | SRS del Sistema EPC28 - Tratamientos e Incompatibilidades | v1.2 | Sebastián Villa | 2026-09-22 | REQ-001 a REQ-008 | REQ-001 a REQ-008, web/package.json
SRS-EPC-002 | Documento SRS | SRS de Integración API Cloud e Historias Clínicas | v2.0 | Sebastián Villa | 2026-09-24 | REQ-009, REQ-010 | REQ-009, REQ-010, web/src/services/api.js
ACT-CCB-001 | Acta CCB | Acta de Aprobación Filtro Multi-Alergia (RFC-EPC-001) | v1.0 | Product Owner / CCB | 2026-09-20 | RFC-EPC-001, REQ-003 | RFC-WEB-001, REQ-003
ACT-CCB-002 | Acta CCB | Acta de Análisis Bug Sustitutos Alimentarios (RFC-EPC-002) | v1.0 | QA Lead / CCB | 2026-09-23 | RFC-EPC-002, REQ-005 | RFC-WEB-002, REQ-005
PROTO-EPC-01 | Prototipo UI | Mockup Interactivo de Asignación de Tratamiento | v1.0 | Sebastián Villa | 2026-09-15 | REQ-001, REQ-004, web/src/App.jsx | REQ-001, REQ-002, web/src/App.jsx
PR-001-GITHUB | Pull Request | PR #1: Workflow local y documentación en README | v1.0 | Copilot / S. Villa | 2026-09-20 | REQ-008, README.md, web/package.json | REQ-008, README.md, web/package.json
TC-EPC-001 | Caso de prueba | Registro exitoso de paciente con alergia | v1.0 | QA Lead / S. Villa | 2026-09-15 | REQ-001, PatientForm.jsx | REQ-001, LoginForm.jsx
TC-EPC-004 | Caso de prueba | Filtrado automático de recetas con alérgenos | v1.1 | QA Lead / S. Villa | 2026-09-20 | REQ-003, IncompatibilityFilter.jsx | REQ-002, DietCatalog.jsx
TC-EPC-006 | Caso de prueba | Sustitución de alimento en restricción compuesta | v1.0 | QA Lead / S. Villa | 2026-09-23 | REQ-005, FoodReplacer.jsx | REQ-003, MealCustomizer.jsx
TC-EPC-007 | Caso de prueba | Exportación de prescripción nutricional en PDF | v1.0 | QA Lead / S. Villa | 2026-09-22 | REQ-006, PrescriptionPDF.jsx | REQ-005, DailyTracker.jsx, RFC-WEB-002
TC-DEV-001 | Caso de prueba | Ejecución local mediante Vite (npm run dev) | v1.0 | DevOps / S. Villa | 2026-09-20 | REQ-008, README.md | REQ-001, web/src/context/AuthContext.jsx
COMP-PATIENT | Módulo Código | PatientForm + ClinicalRules | v1.0 | Sebastián Villa | 2026-09-16 | REQ-001, REQ-007 | REQ-002, REQ-004, web/src/components/Dietas
COMP-ENGINE | Módulo Código | IncompatibilityFilter + TreatmentAssigner | v1.1 | Sebastián Villa | 2026-09-21 | REQ-002, REQ-003, REQ-004 | REQ-005, web/src/components/Tracker
COMP-EXPORT | Módulo Código | PrescriptionPDF component | v1.0 | Sebastián Villa | 2026-09-22 | REQ-006 | REQ-008, README.md, web/package.json
CONFIG-VITE | Archivo Config | Vite Config + Package JSON | v1.0 | Sebastián Villa | 2026-09-20 | REQ-008

## Resumen y métricas
Métrica | Valor
Total requisitos | 9
Verificados | 7
En desarrollo | 2
Bloqueados / Fallidos | 1
Sin caso de prueba | 89